Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2025 года.

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 29.12.2023 № 2897; Протокол от 21.12.2023 № 1; Приказ от 09.01.2024 № 4 |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (рублей) | 90 831 016,73 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы (рублей) | 53 646 985,41 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, |
| Соисполнители: | Администрация МО город Алексин, Управление образования администрации МО город Алексин |