Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от «__» ________ 20__ № ____

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании город Алексин»

| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных учреждений общего образования; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных учреждений; обеспечение качественных условий обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Региональный проект «Современная школа»; Региональный проект «Цифровая образовательная среда»; Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»; Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»; Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»; Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»; Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»; Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»; Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |
|  | 1. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) (%). | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |
|  | 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-школьного образования) (%). | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 3. | Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%). | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 4. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (%). | 99,6 | 99,6 |  | 99,6 |  | 99,6 |
|  | 5. | Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений (%). | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  | 6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%). | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 |
|  | 7. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей (%). | 89 | 89 |  | 89 |  | 89 |
|  | 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании (%). | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |
|  | 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании (%). | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |
|  | 10. | Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения (%). | 88 | 88 |  | 88 |  | 88 |
|  | 11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании (%). | 29,4 | 29,4 |  | 29,4 |  | 29,4 |
|  | 12. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании (%) | 72,4 | 72,4 |  | 72,4 |  | 72,4 |
|  | 13. | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | 93 | 93 |  | 93 |  | 93 |
|  | 14. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей (ед.). | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 15. | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (ед). | 10 | 15 |  | 15 |  | 15 |
|  | 16. | Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ед). | 6 | 16 |  | 16 |  | 16 |
|  | 17. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%). | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 18. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) (%). | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 19. | Количество объектов муниципальных образовательных учреждений, для которых проведены мероприятия, связанные с модернизацией материально-технической базы (ед.). | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 20. | Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения (%). | 91 | 91 |  | 91 |  | 91 |
|  | 21. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании (%). | 47,5 | 47,5 |  | 47,5 |  | 47,5 |
|  | 22. | Эффективность реализации муниципальной программы (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 23. | Доля проведенных олимпиад, конкурсов, ярмарок и прочих мероприятий в общем числе запланированных (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники финансирования* |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Всего |  | 3647751512,71 |  | 1235827495,51 | 1209553700,98 | 1202370316,22 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 170871387,33 |  | 52279694,07 | 69581762,58 | 49009930,68 |  |
|  | Областной бюджет |  | 2573995035,81 |  | 888285966,88 | 843416338,31 | 842292730,62 |  |
|  | Местный бюджет |  | 902885089,57 |  | 295261834,56 | 296555600,09 | 311067654,92 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от «__» ________ 20__ № ____

Паспорт

структурного элемента, входящего в проектную часть

муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании город Алексин»

| Раздел I. Региональные проекты, входящие в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей (ед.). | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Параметры финансового обеспечения Регионального проекта «Современная школа» всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | Всего |  | 3920862,15 |  | 1518767,63 |  | 2402094,52 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 3726384,62 |  | 1443436,09 |  | 2282948,53 |  | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 155268,90 |  | 60143,86 |  | 95125,04 |  | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 39208,63 |  | 15187,68 |  | 24020,95 |  | 0,00 |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (ед). | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| Параметры финансового обеспечения Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | Всего |  | 27353605,76 | 7213067,98 |  | 20140537,78 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 25996866,22 | 6855299,57 |  | 19141566,65 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 1083203,45 | 285637,71 |  | 797565,74 |  | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 273536,09 | 72130,70 |  | 201405,39 |  | 0 |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения граждан в систему патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ед). | 6 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |
| Параметры финансового обеспечения Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | Всего |  | 10035191,96 | 598313,92 |  | 4718439,02 |  | 4718439,02 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 9633781,40 | 574378,48 |  | 4529701,46 |  | 4529701,46 |  |
|  | Областной бюджет |  | 401410,56 | 23935,44 |  | 188737,56 |  | 188737,56 |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по разделу I | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | Всего |  | 41309659,87 |  | 9330149,53 |  | 27261071,32 |  | 4718439,02 |
|  | Федеральный бюджет |  | 39357032,24 |  | 8873114,14 |  | 25954216,64 |  | 4529701,46 |
|  | Областной бюджет |  | 1639882,91 |  | 369717,01 |  | 1081428,34 |  | 188737,56 |
|  | Местный бюджет |  | 312744,72 |  | 87318,38 |  | 225426,34 |  | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от «__» ________ 20__ № ____

Паспорт

структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы

«Образование в муниципальном образовании город Алексин»

| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Тульской области |  |  |  |  |  |
| Задачи | реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования; привлечение молодых специалистов для работы в отрасли; повышение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; поддержание уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОУ на уровне средней заработной платы в общем образовании региона |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) (%). | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-школьного образования) (%). | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей (%). | 89 | 89 | 89 | 89 |
|  | 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании (%). | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | 5. | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | 6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании (%). | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 1398292749,24 | 489257670,14 | 450105669,06 | 458929410,04 |
|  | Областной бюджет |  | 1059508843,55 | 373951024,45 | 343518339,06 | 342039480,04 |
|  | Местный бюджет |  | 339373705,69 | 115896445,69 | 106587330,00 | 116889930,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Алексина |  |  |  |  |  |
| Задачи | оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями. обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической базы. обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями в муниципальных общеобразовательных учреждениях. привлечение молодых специалистов для работы в отрасли. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%). | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (%). | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
|  | 3. | Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений (%). | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 4. | Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения (%). | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | 5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании (%). | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
|  | 6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании (%) | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
|  | 7. | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | 8. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%). | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 9. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) (%). | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 10. | Количество объектов муниципальных образовательных учреждений, для которых проведены мероприятия, связанные с модернизацией материально-технической базы (ед.). | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 2, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 1820667460,42 | 616636950,37 | 601639019,29 | 602391490,76 |
|  | Федеральный бюджет |  | 131514355,09 | 43406579,93 | 43627545,94 | 44480229,22 |
|  | Областной бюджет |  | 1504716195,75 | 511236408,42 | 496102890,71 | 497376896,62 |
|  | Местный бюджет |  | 184436909,58 | 61993962,02 | 61908582,64 | 60534364,92 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| Задачи | оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования. обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической базы. привлечение молодых специалистов для работы в отрасли |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%). | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 2. | Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения (%). | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | 3. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании (%). | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
|  | 4. | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%). | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 289153815,60 | 88653299,00 | 97944740,20 | 102555776,40 |
|  | Областной бюджет |  | 8130113,60 | 2728817,00 | 2713680,20 | 2687616,40 |
|  | Местный бюджет |  | 281023702,00 | 85924482,00 | 95231060,00 | 99868160,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | эффективное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Задачи | обеспечение деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Эффективность реализации муниципальной программы (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 4, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 96369726,47 | 30559626,47 | 32304900 | 33505200 |
|  | Местный бюджет |  | 96369726,47 | 30559626,47 | 32304900 | 33505200 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина |  |  |  |  |  |
| Задачи | сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений образования; сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Доля проведенных олимпиад, конкурсов, ярмарок и прочих мероприятий в общем числе запланированных (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 5, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 330000 | 110000 | 110000 | 110000 |
|  | Местный бюджет |  | 330000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина |  |  |  |  |  |
| Задачи | обеспечение быстрого и качественного устранения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 6, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | с 2023 по 2025 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |
| Цели | повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина |  |  |  |  |  |
| Задачи | сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений образования; сопровождение государственной итоговой аттестации; реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (%). | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
|  | 2. | Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений (%). | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 7, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 538301,11 | 190000,00 | 188301,11 | 160000,00 |
|  | Местный бюджет |  | 538301,11 | 190000,00 | 188301,11 | 160000,00 |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего |  | 3606441852,84 | 1226497345,98 | 1182292629,66 | 1197651877,20 |
|  | Федеральный бюджет |  | 131514355,09 | 43406579,93 | 43627545,94 | 44480229,22 |
|  | Областной бюджет |  | 2572355152,90 | 887916249,87 | 842334909,97 | 842103993,06 |
|  | Местный бюджет |  | 902572344,85 | 295174516,18 | 296330173,75 | 311067654,92 |