Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от  29.12.2023 № 2898;  Протокол от 21.12.2023 № 1;  Приказ от 09.01.2024 № 5 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Приказ от 30.07.2024 № 41;  Приказ от 09.08.2024 № 45 |
| Плановый объем финансирования Программы (рублей) | 28 134 839,69 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы (рублей) | 18 524 890,24 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |
| Соисполнители: | Администрация МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | 1 061 233,15 | 1 000 000,00 | 61 233,15 | 0,00 | 151 964,00 | 143 195,68 | 8 768,32 | 0,00 |
| 2. | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») | 908 163,27 | 35 600,00 | 18 163,27 | 854 400,00 | 857 142,86 | 33 600,00 | 17 142,87 | 806 399,99 |
| 3. | «Проведение мероприятий для молодежи» | 225 200,00 | 0,00 | 225 200,00 | 0,00 | 222 800,00 | 0,00 | 222 800,00 | 0,00 |
| 4. | «Выплата стипендии лучшим представителям молодёжи» | 158 400,00 | 0,00 | 158 400,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| 5. | «Молодежь – будущее Алексина» | 25 781 843,27 | 0,00 | 25 781 843,27 | 0,00 | 17 174 183,38 | 0,00 | 17 174 183,38 | 0,00 |
|  | **Всего** | **28 134 839,69** | **1 035 600,00** | **26 244 839,69** | **854 400,00** | **18 524 890,24** | **176 795,68** | **17 541 694,57** | **806 399,99** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп.: Дубикова В.Р.

Тел. 4-14-65