Мониторинг реализации муниципальной программы

Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин

(полное наименование муниципальной программы)

За 1 квартал 2023 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2429 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 179 200,00 |  |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 20 000,00 |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление развития экономики |  |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет* | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |  |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х |
| 2 | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 100 | Праздничное мероприятие «Масленица» |
| 3 | Формирование мотивации к труду и охране труда | 74200 | 0 | 0 | 74200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х |
|  | Всего | 179200 | 0 | 0 | 179200 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 11,2 |  |  |

____________________________________________________________

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета, их следует указать отдельно

__________________________________________

Подготовлено управлением развития экономики