
Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин» 

за 1 квартал 2026 года


	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»»
	

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-
	

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	136 547 234,51

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	5 098 027,93


	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект "Чистая вода Тульской области»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры

	2
	Региональный проект "Народный бюджет"
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры

	3
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	16 108 571,43
	10 148 400,00
	5 638 000,00
	322 171,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»
	12 500 000,00

	0,00
	0,00
	12 500 000,00
	0,00
	199 668,56
	0,00
	
0,00
	199 668,56
	0,00
	1,6
	Соответствие нормативному состоянию объектов МКД

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»
	82 690 163,08
 
	0,00
	0,00
	82 690  163,08
	0,00
	898 237,66

	0,00
	0,00
	898 237,66
	0,00
	1,08
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры.

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»
	25 248 500,00

	0,00
	0,00
	25 248 500,00
	0,00
	4 000 121,71
	0,00
	0,00
	4 000 121,71
	0,00
	15,8
	Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ

	
	Всего
	136 547 234,51
	10 148 400,00
	5 638 000,00
	120 760834,51
	0,00
	5 098 027,93
	0,00
	0,00
	1 097 906,22

	0,00
	3,7
	-




Заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  муниципального образования  г.Алексин                      _______________   С.Ю. Колбенева
