Мониторинг реализации  муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 1 квартал 2024 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2023 №2432 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования программы, рублей | 1981300.00 |
| Фактический объем финансирования программы, рублей | 96556.32 |
| Ответственный исполнитель программы | Группа мобилизационной подготовки |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 1826300.00 |  | 775984.05 | 1050315.95 |  | 76556.32 |  | 6784.55 | 69771.77 |  | 4,2 | - Заключен контракт на оказание услуг № 542-ком от 29.12.23 (Оказание организационной и методической помощи, организация работы Совета и руководителя ДОО СООП «Народная дружина» города Алексин) - Проведено страхование членов ДОО СООП «Народная дружина» города Алексина договор страхования от несчастных случаев №11-ком от 16.01.2024) - На регулярной основе члены ДОО СООП «Народная дружина» города Алексина участвуют в охране общественного порядка согласно графика дежурств и заявкам МО МВД России «Алексинский» - Учреждениями дополнительного образования детей с обучающимися проведено 28 творческих конкурсов, фестивалей правоохранительной и антитеррористической направленности (Приобретено наградной продукции на 26 168,04 руб. ) Контракт от 30.01.2024 № 2024.011842 Контракт от 31.01.2024 № 2024.013648 Контракт от 30.01.2024 № 2024.012135 Контракт от 11.03.2024 № 2024/5 - на базе МБУ ДО «Горизонт» проведены физкультурно-спортивные и агитационно-массовые мероприятия среди учащейся молодежи Контракт от 04.03.2024 № 2024/5 (Поставка наградной продукции 11 000,00 руб.) - Для участия во всероссийских и областных соревнованиях заключены: Контракт от 08.02.2024 № 2024.013655 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035286 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035320 (всего на сумму 7 297,08 руб.) |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 85000.00 |  |  | 85000.00 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 70000.00 |  |  | 70000.00 |  | 20000.00 |  |  | 20000.00 |  | 28,6 | Проведены муниципальные соревнования по программе «Безопасное колесо Контракт от 30.01.2024 № 2024.012109 Контракт от 01.03.2024 № 2024.029972 Контракт от 01.03.2024 № 2024.029997 |
|  | Всего | 1981300.00 |  | 775984.05 | 1205315.95 |  | 96556.32 |  | 6784.55 | 89771.77 |  | 4,87 |  |

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                            О.С.Клыкова