Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и

отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за IV квартал 2021 года

1. Общие сведения

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2021 года № 2323 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 33 513 973,98 |
| Фактические объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 55 427 793,82 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за IV квартал 2021 года

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина» | 5 515 339,28 | 10 225 558,62 | -4 710 219,34 | 0,00 | 18 053 547,18 | 2 621 889,65 | 15 431 657,53 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» | 19 398 030,08 | 9 052 670,98 | 10 345 359,10 | 0,00 | 26 623 861,83 | 6 081 736,08 | 20 542 125,75 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | -370 900,82 | 0,00 | -370 900,82 | 0,00 | 301 399,18 | 0,00 | 301 399,18 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г. Алексина» | 164 788,09 | 205 078,95 | -40 290,86 | 0,00 | 1 642 268,81 | 205 078,95 | 1 437 189,86 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обновление специализированной техники» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды» | 7 928 939,58 | 2 985 509,53 * 3 534 069,73 | 1 409 360,32 | 0,00 | 7 928 939,05 | 2 985 509,50 * 3 534 069,24 | 1 409 360,31 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г. Алексин» | 877 777,77 | 730 135,24 | 147 642,53 | 0,00 | 877 777,77 | 730 135,24 | 147 642,53 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 33 513 973,98 | 23 198 953,32 * 3 534 069,73 | 6 780 950,93 | 0,00 | 55 427 793,82 | 12 624 349,42 * 3 534 069,24 | 39 269 375,16 | 0,00 |

*- федеральный бюджет

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации муниципального образования город Алексин                                                                                     С.А. Попкова

Исп. Рудюк Ю.В.

4-12-84