 Отчет о проведении контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию регионального проекта 
«Современная школа» в рамках государственной программы 
Тульской области «Развитие образования Тульской области» в 2022 году»
от 16 августа 2023 года                                                                                                                        №13
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя контрольно-счетной  палаты  муниципального образования город Алексин от 07 июля 2023 года №20-р/КСП. 

Проверяемые организации: администрация муниципального образования город Алексин в лице управления образования администрации муниципального образования город Алексин, МБОУ «Шелепинская средняя общеобразовательная школа №27».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17.07.2023 года по 04.08.2023 года. 

Проверяемый период деятельности: 2022 год.
 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Алексин в процессе аудита эффективности анализировалось использование бюджетных средств, направленных в 2022 году на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа» (далее – Региональный проект) государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением Правительства Тульской области от 01 февраля 2019 года №39.
Расходы бюджетных средств, осуществленные управлением образования администрации муниципального образования город Алексин, в отношении которых проводился аудит эффективности, в  2022 году были направлены на закупку для МБОУ «Шелепинская средняя общеобразовательная школа №27» одного многофункционального устройства, трех ноутбуков, девяти цифровых лабораторий, трех робототехнических комплектов и составили 1 393 867,88 рубля.

Качество разработки муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании город Алексин», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2018 года №2959, в части мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках Регионального проекта является высоким.

В результате проведенного аудита эффективность расходов на закупку оборудования в 2022 году получила следующую оценку:
· расходы в сумме 20 503,85 рубля, осуществленные в рамках 1 контракта на поставку многофункционального устройства, признаны эффективными, что составляет 1,5% от общей суммы проанализированных расходов (25,0% рассмотренных контрактов);

· снижена эффективность расходов в сумме 565 819,65 рубля, осуществленных в рамках 1 контракта на поставку цифровых лабораторий по причине привлечения дополнительных временных ресурсов для достижения целей закупок, что составляет 40,6% от общей суммы расходов (25,0% рассмотренных контрактов);
· низкой является эффективность расходов в сумме 198 930,00 рублей, осуществленных в рамках 1 контракта на поставку трех ноутбуков, вследствие неиспользования по целевому назначению двух закупленных ноутбуков и привлечения дополнительных финансовых и временных ресурсов для достижения результата, что составляет 14,3% от общей суммы проанализированных расходов (25,0% рассмотренных контрактов);
· неэффективными до настоящего момента являются расходы на сумму 608 614,38 рубля, осуществленные в рамках 1 контракта на поставку робота-манипулятора и наборов для конструирования роботов, в связи с отсутствием квалифицированных специалистов для обучения школьников робототехнике, что составляет 43,6% от общей суммы проанализированных расходов (25,0% рассмотренных контрактов).

По итогам проведенного контрольного мероприятия в адрес администрации муниципального образования город Алексин внесено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных фактов неэффективного расходования бюджетных средств в рамках реализации Регионального проекта.
Председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования

город Алексин    

        
         
                                                                   Н.Г. Оксиненко
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