Отчет о ходе реализации муниципальной программы«Повышение общественной безопасности населения

в муниципальном образовании город Алексин» за 2019 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24.12.2018 №2831 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка, противодействие идеологии терроризма, обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город Алексин. Задачи: 1. Создание эффективной системы профилактики правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город Алексин; 2. Снижение потребления наркотиков и их незаконного оборота в муниципальном образовании город Алексин 3. Сокращение дорожно - транспортных происшествий (далее ДТП) и смертности от них в муниципальном образовании город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты программы | Реализация мероприятий Поможет достигнуть: Сокращения или стабилизации: -количества преступлений, совершенных на улицах и общественных местах на 12 единиц; -количества преступлений с участием несовершеннолетних на 4 единицы; - количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 8 единиц; - количества преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов на 40 единиц - количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления на 20 единиц; Не допущения: - актов терроризма, преступлений связанных с терроризмом. Увеличения: - доли муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры и мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности ограждениями на 8 процентов. - доли муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры и мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности системой видеонаблюдения на 42 процента. - количества информационных материалов правоохранительной и антитеррористической и направленности опубликованных в СМИ на 22 единицы; - количества учебно - профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на 9 единиц; - доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни на 13 процентов; Не допущения: - преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения; - преступлений, совершенных подростками в возрасте 14-17 лет, в сфере незаконного оборота наркотиков; - преступлений, совершенных молодежью в возрасте 18-29 лет, в сфере незаконного оборота наркотиков. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте 11-18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории на 10 процентов. Сокращения числа больных наркоманией на 20 человек. Не допущения заболеваний подростков и молодежи в возрасте до 18 лет наркоманией и токсикоманией Сокращение числа лиц, погибших в ДТП на 3 человека Не допущения гибели детей в ДТП Увеличения количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения на 18 единиц |
| Объемы финансирования программы | 2019г. - 1994,5 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель программы | Группа мобилизационной подготовки |
| Соисполнитель программы | Управление образования комитет по культуре, молодежной политике и спорту управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2019 №2717 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24.12.2018 №2831 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». Внесены изменения в Приложение к Постановлению. Уточнен объем финансирования программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. |

- Результативность реализации программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы | Плановое значение показателя 2019 года | Фактическое значение показателя 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма» |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | Единиц | 0,025 | 189 | 186 | 213 |
| Количество преступлений с участием несовершеннолетних | Единиц | 0,025 | 10 | 9 | 28 |
| Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Единиц | 0,025 | 115 | 113 | 153 |
| Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Единиц | 0,025 | 213 | 203 | 206 |
| Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | Единиц | 0,025 | 185 | 180 | 191 |
| Количество актов терроризма, преступлений связанных с терроризмом | Единиц | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры, мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности ограждениями | проценты | 0,1 | 81 | 83 | 85 |
| Доля муниципальных учреждений образования, организаций и учреждений культуры, мест с массовым пребывание людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности системой видеонаблюдения | проценты | 0,1 | 60 | 67 | 70 |
| Количество информационных материалов правоохранительной и антитеррористической направленности опубликованных в СМИ | Единиц | 0,05 | 135 | 140 | 142 |
| Количество учебно – профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Единиц | 0,05 | 120 | 123 | 125 |
| Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | проценты | 0,05 | 67 | 70 | 70 |
| Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения | Единиц | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Количества подростков в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | человек | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Количества молодежи в возрасте 18-29 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | человек | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Доля подростков и молодежи в возрасте 11-18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории | проценты | 0,05 | 56 | 58 | 59 |
| Число больных наркоманией | человек | 0,05 | 106 | 101 | 125 |
| Доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией | проценты | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасного дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин» |  |  |  |  |  |
| Число лиц, погибших в ДТП, | человек | 0,025 | 8 | 8 | 9 |
| Число детей, погибших в ДТП, человек | человек | 0,05 | 0 | 0 | 1 |
| Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения | Единиц | 0,05 | 73 | 77 | 77 |

Факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей в 2019 году:

1.Снижение уровня жизни повлияло на рост преступности в целом по стране, так и по муниципальному образованию г. Алексин.

2. Недостатки в профилактической работе данных видов правонарушений

3. Сокращение численности личного состава МО МВД России «Алексинский» по охране общественного порядка

- Выполнение мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и терроризма » |  |
| Профилактика правонарушений | Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО город Алексин, организована работа по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном положении. Оказано содействие в работе добровольной общественной организации по содействию в охране общественного порядка «Народная дружина» города Алексин: приобретены канцелярские товары, проведено страхование членов ДООП СООП «Народная дружина», поощрены за активное участие в охране общественного порядка члены ДООП СООП «Народная дружина» Награжден победитель конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции муниципального образования город Алексин. Приобретена оргтехника для поощрения за активное участие в профилактике правонарушений, борьбе с преступностью. |
| Профилактика терроризма | Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Алексин, проводится мониторинг социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих на территории МО, в целях профилактики и своевременного выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, проведены общественно-политических мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Установлена системы охранного видеонаблюдения в МБДОУ д/с №№ : 11, 2, 1, 16, 10,12,7,28,13,18, 25; в МБОУ СОШ №9, 14,7, 27. Установлены ограждения в МБДОУ д/с № 2, МБОУ СОШ №№ 21, 23, 24. |
| Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений и терроризма | Размещены в СМИ информационные материалы разъясняющих сущность экстремизма и иных проявлений терроризма и повышению бдительности населения, разъяснению их действий при возникновении ЧС, связанных с терроризмом, о наличии в МО телефонных линий (номеров) для сообщения фактов нарушений правопорядка, террористических и экстремистских действий. Изготовлены методических рекомендаций для объектов образования, объектов повышенной опасности и с массовым пребыванием людей по организации и проведении мероприятий антитеррористической защищенности Проведены соревнования «Школа безопасности», мероприятия с учащимися образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования творческих конкурсов, фестивалей правоохранительной и антиэкстремистской, олимпиады, интеллектуальные игры, по образовательным областям и правовой тематике, физкультурно-спортивные и агитационно-массовые мероприятия. Проводились спортивные мероприятия различного уровня военно-патриотической и правоохранительной направленности (учащиеся школьного спортивного клуба МБОУ СОШ №9) |
| Подпрограмма « Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии в МО город Алексин, ежеквартально проводится мониторинг наркоситуации на территории МО. Изготовлены баннер для использования на мероприятиях профилактической направленности, тематические плакаты для образовательных учреждений, учреждений социальной сферы, буклеты профилактической направленности. Проведены: Акция «СТОП наркотикам» с распространением буклетов, листовок, молодежная акция-концерт «Мы выбираем жизнь!», день здоровья «Чтобы тело и душа», квест «Мы хотим жить, а ты?», конкурс социальных роликов «Выбор за тобой!», акция «Выбор за нами», спортивный праздник «Жизнь без наркотиков – альтернатива выбора». Реализовван проект по профилактике аддиктивного поведения «Качество жизни». Поощрены волонтеры, члены молодежных организаций за участие в деятельности в сфере профилактики наркомании в соответствии с положением. |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин». |  |
| Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Освещались вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации. Изготовлены плакаты по безопасности дорожного движения для учреждений образования и культуры, учреждений дополнительного образования, библиотечной системы. Проведены профилактические мероприятия по вопросам безопасности дорожного движений в образовательных учреждениях среднего и дошкольного образования |
| Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Проведены муниципальных соревнований по программе «Безопасное колесо». Команда МО город Алексин участвовала в областных соревнованиях «Безопасное колесо». Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) проводит шефскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Проведена акция отрядом юных инспекторов движения (ЮИД) «Дорожная азбука» с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Обеспечено функционирование системы обеспечения управления и контроля дорожного движения на территории МО город Алексин, содержание автоматических средств контроля и надзора (системы видеонаблюдения) за соблюдением правил дорожного движения. |

- Финансирование мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий ( тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий ( тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО г.Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Бюджет МО г.Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 1543,0 |  | 1543,0 |  | 1536,99 |  | 1536,99 |  |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 66,5 |  | 66,5 |  | 66,34 |  | 66,34 |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 385,0 |  | 385,0 |  | 377,65 |  | 377,65 |  |
|  | Итого | 1994,5 |  | 1994,5 |  | 1980,98 |  | 1980,98 |  |

Процент финансового исполнения программы:    99,3 %

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                              В.Г.Медведев